## Master Plant
Dự án: Quản lý nhà hàng
Đơn vị: Bộ môn CNPM
Người lập: Đặng Thành Trung | Tạ Xuân Chiến |  |  |  | Project Start: | Thursday, 9/7/2026
[5 empty] | Display: | Daily
[5 empty] | Display Period: | 10
[8 empty] | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20
STT | Công việc | Phụ trách | Phối hợp | Tiến độ | Kế hoạch bắt đầu | Kế hoạch kết thúc | Số ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I. KHỞI TẠO DỰ ÁN
1 | Khởi động dự án | Project Manager | Customer | 0% |  |  | 2 | bar: 2026-07-09 to 2026-07-10
2 | Thu thập yêu cầu nghiệp vụ sơ bộ | Business Analyst | Customer | 0% |  |  | 3 | bar: 2026-07-09 to 2026-07-10
3 | Khảo sát quy trình vận hành nhà hàng thực tế | Business Analyst | Customer | 0% |  |  | 3 | bar: 2026-07-10; 2026-07-13
4 | Xác định phạm vi và ràng buộc dự án | Project Manager | Business Analyst | 0% |  |  | 2 | bar: 2026-07-10; 2026-07-13
5 | Tổ chức họp Kick-off dự án | Project Manager | Toàn bộ team | 0% |  |  | 1 | bar: 2026-07-13
6 | Xây dựng và phê duyệt Project Charter | Project Manager | Customer | 0% |  |  | 2 | bar: 2026-07-13 to 2026-07-14
II. PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ
7 | Lập kế hoạch tổng thể dự án (Master Plan) | Project Manager | Business Analyst | 0% |  |  | 2 | bar: 2026-07-14
8 | Phân tích luồng nghiệp vụ chi tiết | Business Analyst | Customer | 0% |  |  | 4 | bar: 2026-07-14 to 2026-07-15
9 | Xây dựng tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) | Business Analyst | Project Manager | 0% |  |  | 5 | bar: 2026-07-14 to 2026-07-15
10 | Review, chỉnh sửa và chốt phê duyệt tài liệu SRS | Customer | Project Manager | 0% |  |  | 2 | bar: 2026-07-15
11 | Thiết kế mô hình sơ đồ UML hệ thống | Business Analyst | Backend Developer | 0% |  |  | 3 | bar: 2026-07-14
12 | Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu hệ thống | Database Engineer | Backend Developer | 0% |  |  | 3 | bar: 2026-07-14
13 | Thiết kế tài liệu đặc tả cấu trúc REST API Spec | Backend Developer | Frontend Developer | 0% |  |  | 3 | bar: 2026-07-14
14 | Thiết kế giao diện bộ khung xương Wireframe | UI/UX Designer | Business Analyst | 0% |  |  | 3 | bar: 2026-07-14
15 | Thiết kế giao diện đồ họa tương tác Prototype UI/UX | UI/UX Designer | Frontend Developer | 0% |  |  | 4 | bar: 2026-07-15
16 | Review và đánh giá tối ưu thiết kế kỹ thuật cùng UI/UX | Project Manager | Toàn bộ team | 0% |  |  | 2 | bar: 2026-07-15
III. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG
17 | Xây dựng kiến trúc Backend Module Quản lý Nhân sự & Phân quyền | Backend Developer | Database Engineer | 0% |  |  | 4 | bar: 2026-07-15
18 | Xây dựng giao diện Frontend Module Quản lý Nhân sự & Phân quyền | Frontend Developer | UI/UX Designer | 0% |  |  | 4 | bar: 2026-07-15
19 | Kiểm thử chức năng nội bộ Module Quản lý Nhân sự & Phân quyền | Tester | QA Engineer | 0% |  |  | 2 | bar: 2026-07-16
20 | Xây dựng kiến trúc Backend Module Quản lý Thực đơn | Backend Developer | Database Engineer | 0% |  |  | 5 | bar: 2026-07-16
21 | Xây dựng giao diện Frontend Module Quản lý Thực đơn | Frontend Developer | UI/UX Designer | 0% |  |  | 4 | bar: 2026-07-16
22 | Kiểm thử chức năng nội bộ Module Quản lý Thực đơn | Tester | QA Engineer | 0% |  |  | 2 | bar: 2026-07-17
23 | Xây dựng kiến trúc Backend Module Quản lý Bàn & Đặt bàn | Backend Developer | Database Engineer | 0% |  |  | 5 | bar: 2026-07-16
24 | Xây dựng giao diện Frontend Module Quản lý Bàn & Đặt bàn | Frontend Developer | UI/UX Designer | 0% |  |  | 4 | bar: 2026-07-16
25 | Kiểm thử chức năng nội bộ Module Quản lý Bàn & Đặt bàn | Tester | QA Engineer | 0% |  |  | 2 | bar: 2026-07-17
26 | Xây dựng kiến trúc Backend Module Quản lý Gọi món (Order) | Backend Developer | Database Engineer | 0% |  |  | 6 | bar: 2026-07-16
27 | Xây dựng giao diện Frontend Module Quản lý Gọi món (Order) | Frontend Developer | UI/UX Designer | 0% |  |  | 5 | bar: 2026-07-16
28 | Kiểm thử chức năng nội bộ Module Quản lý Gọi món (Order) | Tester | QA Engineer | 0% |  |  | 2 | bar: 2026-07-17
29 | Xây dựng kiến trúc Backend Module Giao tiếp Bếp (KDS) | Backend Developer | Database Engineer | 0% |  |  | 5 | bar: 2026-07-16
30 | Xây dựng giao diện Frontend Module Giao tiếp Bếp (KDS) | Frontend Developer | UI/UX Designer | 0% |  |  | 5 | bar: 2026-07-16
31 | Kiểm thử chức năng nội bộ Module Giao tiếp Bếp (KDS) | Tester | QA Engineer | 0% |  |  | 2 | bar: 2026-07-17
32 | Xây dựng kiến trúc Backend Module Quản lý Kho hàng | Backend Developer | Database Engineer | 0% |  |  | 6 | bar: 2026-07-16
33 | Xây dựng giao diện Frontend Module Quản lý Kho hàng | Frontend Developer | UI/UX Designer | 0% |  |  | 5 | bar: 2026-07-16
34 | Phát triển logic cấu hình định lượng và trừ tồn kho tự động | Backend Developer | Database Engineer | 0% |  |  | 4 | bar: 2026-07-17
35 | Kiểm thử chức năng nội bộ Module Quản lý Kho hàng | Tester | QA Engineer | 0% |  |  | 2 | bar: 2026-07-17
36 | Xây dựng kiến trúc Backend Module Quản lý Thanh toán & POS | Backend Developer | Database Engineer | 0% |  |  | 6 | bar: 2026-07-16
37 | Xây dựng giao diện Frontend Module Quản lý Thanh toán & POS | Frontend Developer | UI/UX Designer | 0% |  |  | 5 | bar: 2026-07-16
38 | Tích hợp kỹ thuật liên kết API cổng thanh toán mã QR Code | Backend Developer | Frontend Developer | 0% |  |  | 4 | bar: 2026-07-17
39 | Kiểm thử chức năng nội bộ Module Quản lý Thanh toán & POS | Tester | QA Engineer | 0% |  |  | 2 | bar: 2026-07-17
40 | Xây dựng kiến trúc Backend Module Quản trị & Báo cáo | Backend Developer | Database Engineer | 0% |  |  | 5 | bar: 2026-07-16
41 | Xây dựng giao diện Frontend Module Quản trị & Báo cáo | Frontend Developer | UI/UX Designer | 0% |  |  | 4 | bar: 2026-07-16
42 | Kiểm thử chức năng nội bộ Module Quản trị & Báo cáo | Tester | QA Engineer | 0% |  |  | 2 | bar: 2026-07-17
IV. KIỂM THỬ
43 | Thực hiện lập trình viết mã kịch bản Unit Test hệ thống | Backend Developer | Frontend Developer | 0% |  |  | 5 | bar: 2026-07-17
44 | Thực hiện quy trình Integration Test tích hợp liên kết module | QA Engineer | Tester | 0% |  |  | 4 | bar: 2026-07-17
45 | Thực hiện quy trình API Test kiểm tra hiệu năng giao tiếp dữ liệu | Tester | Backend Developer | 0% |  |  | 3 | bar: 2026-07-17
46 | Thực hiện quy trình UI Test giao diện đa nền tảng Web và Tablet | Tester | UI/UX Designer | 0% |  |  | 3 | bar: 2026-07-17
47 | Tổ chức triển khai kiểm thử chấp nhận người dùng hệ thống (UAT) | Customer | Project Manager | 0% |  |  | 5 | bar: 2026-07-17
48 | Thực hiện sửa lỗi hệ thống (Bug Fix) phát sinh sau kiểm thử | Backend Developer | Frontend Developer | 0% |  |  | 5 | bar: 2026-07-17
V. TRIỂN KHAI
49 | Chuẩn bị thiết lập môi trường Server và hạ tầng Cloud | DevOps Engineer | Backend Developer | 0% |  |  | 3 | bar: 2026-07-20
50 | Triển khai Deploy hệ thống mã nguồn Backend APIs | DevOps Engineer | Backend Developer | 0% |  |  | 2 | bar: 2026-07-20
51 | Triển khai Deploy ứng dụng Frontend lên môi trường chạy thực tế | DevOps Engineer | Frontend Developer | 0% |  |  | 2 | bar: 2026-07-20
52 | Khởi tạo cấu trúc và cấu hình dữ liệu Database Production | Database Engineer | DevOps Engineer | 0% |  |  | 2 | bar: 2026-07-20
53 | Tổ chức chương trình đào tạo sử dụng và bàn giao cẩm nang HDSD | Business Analyst | Customer | 0% |  |  | 3 | bar: 2026-07-20
54 | Chính thức Go Live kích hoạt vận hành toàn bộ hệ thống | Project Manager | Toàn bộ team | 0% |  |  | 1 | bar: 2026-07-20
VI. NGHIỆM THU
55 | Kiểm tra tổng thể tính năng và hiệu năng trên môi trường thực tế | Customer | QA Engineer | 0% |  |  | 3 | bar: 2026-07-20
56 | Tổng hợp hồ sơ và hoàn thiện toàn bộ tài liệu dự án bàn giao | Business Analyst | Project Manager | 0% |  |  | 2 | bar: 2026-07-20
57 | Thực hiện quy trình đóng gói bàn giao toàn bộ Source Code | Backend Developer | Frontend Developer | 0% |  |  | 1 | bar: 2026-07-20
58 | Thực hiện bàn giao cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh của hệ thống | Database Engineer | Project Manager | 0% |  |  | 1 | bar: 2026-07-20
59 | Ký kết biên bản bàn giao nghiệm thu chính thức đóng dự án | Customer | Project Manager | 0% |  |  | 1 | bar: 2026-07-20

## Project charter
PROJECT CHARTER
Tên dự án: | Restaurant Management System (RMS)
Đơn vị yêu cầu:
Ban chỉ đạo dự án:
Giám đốc dự án: | Đặng Thành Trung
Quản trị dự án: | Đặng Thành Trung
Đơn vị triển khai: | Bộ môn Công nghệ Phần mềm
Ngày bắt đầu: | 09/07/2026 | Ngày kết thúc: | 19/07/2026
Mục tiêu dự án cần đạt được: | - Xây dựng hệ thống quản lý nhà hàng hoàn chỉnh. - Đảm bảo bảo mật bằng JWT và phân quyền RBAC. - Hỗ trợ quản lý hoạt động nhà hàng theo thời gian thực.
Phạm vi dự án: | Triển khai tại: Bộ môn CNPM | Phạm vi ngoài dự án: | - Ứng dụng Mobile cho khách hàng tự đặt món. - Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến (ngoại trừ VietQR mặc định). - Quản lý chuỗi nhà hàng (Multi-tenant).
Kinh phí triển khai: |  | Đơn vị triển khai: | Bộ môn CNPM
Kết quả/sản phẩm cần có: | Hệ thống được bàn giao cho người dùng sử dụng, vận hành đúng tiến độ Sản phẩm/ hệ thống bàn giao hoạt động ổn định đúng chức năng và trong phạm vi ngân sách đề ra Dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra

## Task
STT | Task | Module | Mục tiêu | Loại | Phụ thuộc | Thời gian | Điều kiện hoàn thành | Trạng thái
1 | Khởi tạo CSDL MySQL | Database | Tạo Script cấu trúc bảng (Staff, Table, Menu, Order...) | Database | Không | 2h | Chạy thành công script SQL không lỗi | Not Started
2 | Setup Spring Boot | Setup | Khởi tạo BE, config cấu hình kết nối DB | DevOps | 1 | 1h | Ứng dụng BE chạy thành công ở cổng 8080 | Not Started
3 | Setup React & Vite | Setup | Khởi tạo FE, cài đặt Tailwind, Axios | DevOps | Không | 1h | Ứng dụng FE chạy thành công ở cổng 5173 | Not Started
4 | Base BE Architecture | Core | Tạo Global Exception, Base Response | Backend | 2 | 2h | Format lỗi trả về chuẩn JSON | Not Started
5 | Base FE Architecture | Core | Config React Router, API Axios instance | Frontend | 3 | 2h | Gọi thử API health-check thành công | Not Started
6 | Tạo Entity tbl_staff | Auth | Ánh xạ bảng nhân sự từ CSDL vào Java | Backend | 1, 2 | 1h | Code compile thành công | Not Started
7 | JWT & Security Config | Auth | Thiết lập bộ lọc bảo mật JWT, BCrypt | Backend | 6 | 3h | Bảo vệ các endpoint API thành công | Not Started
8 | API Login & PIN Verify | Auth | Sinh API đăng nhập thiết bị và xác thực PIN | Backend | 7 | 2h | Trả về Access Token qua Postman | Not Started
9 | Giao diện Login & PIN | Auth | Form đăng nhập & PIN Pad bằng số trên FE | Frontend | 5, 8 | 3h | Giao diện hiển thị tốt trên giả lập Tablet | Not Started
10 | Tích hợp Auth State FE | Auth | Lưu Token, phân quyền Role bằng Zustand | Frontend | 9 | 2h | Router tự điều hướng khi chưa đăng nhập | Not Started
11 | API CRUD Nhân sự | HR | Quản lý danh sách nhân viên, gán vai trò | Backend | 8 | 2h | Postman test GET/POST/PUT/DELETE pass | Not Started
12 | UI Quản lý Nhân sự | HR | Màn hình Admin thêm/sửa nhân viên | Frontend | 10, 11 | 2h | Data render lên bảng, form hoạt động tốt | Not Started
13 | Entity Thực đơn & Kho | Menu | Tạo Entity Category, MenuItem, Inventory | Backend | 1, 2 | 1.5h | Code compile thành công | Not Started
14 | API CRUD Thực đơn | Menu | API Thêm/Sửa/Xóa món ăn và danh mục | Backend | 13 | 2.5h | Postman test pass | Not Started
15 | UI Quản lý Thực đơn | Menu | Màn hình Admin quản lý danh sách món | Frontend | 12, 14 | 3h | Quản lý được ảnh và giá món ăn | Not Started
16 | API Quản lý Định lượng | Inventory | Thiết lập Recipe (Công thức tiêu hao) | Backend | 14 | 2h | Liên kết MenuItem và Inventory thành công | Not Started
17 | UI Định lượng Kho | Inventory | Giao diện Map nguyên liệu cho từng món | Frontend | 15, 16 | 2.5h | Giao diện dạng form quan hệ hoạt động tốt | Not Started
18 | Entity Bàn & Order | Table/Order | Tạo Entity DiningTable, Order, OrderDetail | Backend | 13 | 1.5h | Code compile thành công | Not Started
19 | API Sơ đồ bàn | Table | API Lấy sơ đồ, Mở bàn, Đổi bàn | Backend | 18 | 2.5h | Trả về trạng thái Xanh/Đỏ chuẩn xác | Not Started
20 | UI Sơ đồ Bàn | Table | Hiển thị Grid thẻ bàn ăn trên POS | Frontend | 10, 19 | 2.5h | Cập nhật màu bàn ngay khi thao tác | Not Started
21 | API Khởi tạo Order | Order | Khởi tạo phiên gọi món, tính tiền tạm tính | Backend | 19 | 2h | Sinh mã OrderID thành công | Not Started
22 | API Thêm món (Cart) | Order | Đưa món vào OrderDetail, ghi chú món | Backend | 21 | 2.5h | Cập nhật Total Amount thành công | Not Started
23 | UI POS & Khay món | Order | Giao diện chia 2 cột: Danh sách & Giỏ hàng | Frontend | 20, 22 | 3h | Click món ăn nhảy vào khay order tức thì | Not Started
24 | API Gửi bếp & Hủy | Order | API đổi trạng thái món thành Chờ chế biến | Backend | 22 | 2h | Đổi status trong bảng OrderDetail | Not Started
25 | UI Nút Gửi Bếp | Order | Xử lý logic gọi API gửi bếp, làm mới Giỏ hàng | Frontend | 23, 24 | 1.5h | Gọi API thành công, hiển thị Toast báo hiệu | Not Started
26 | Cấu hình WebSocket | KDS | Thiết lập STOMP trên Spring Boot | Backend | 24 | 1.5h | Kết nối WS test tool thành công | Not Started
27 | Tích hợp event KDS | KDS | Đẩy thông báo về Bếp khi Waiter bấm gửi | Backend | 26 | 2h | Event bắn ra chính xác theo TableID | Not Started
28 | Lắng nghe WS trên FE | KDS | Custom hook React hứng dữ liệu STOMP | Frontend | 25, 27 | 2h | Nhận log realtime trên console browser | Not Started
29 | UI Màn hình Bếp (KDS) | KDS | Giao diện Kanban board hiển thị thẻ món | Frontend | 28 | 3h | UI Darkmode, chia cột Pending/Done | Not Started
30 | API Bếp Hoàn thành | KDS | Cập nhật trạng thái món thành Done | Backend | 27 | 1.5h | Đổi status, bắn WS ngược lại cho Waiter | Not Started
31 | Logic Trừ Tồn Kho | Inventory | Tự động trừ nguyên liệu khi Bếp báo Done | Backend | 16, 30 | 3h | Tồn kho (Stock) giảm tương ứng định mức | Not Started
32 | UI Xác nhận chế biến | KDS | Bếp bấm nút hoàn thành món ăn trên Tablet | Frontend | 29, 30 | 1h | Món ăn biến mất khỏi danh sách chờ | Not Started
33 | Entity & API Bill | Payment | Tạo hóa đơn (Invoice), cộng gộp VAT | Backend | 18, 30 | 2.5h | Sinh bản ghi Invoice kèm tổng tiền đúng | Not Started
34 | API Đóng Bàn (Checkout) | Payment | Trả Table về Trống, chốt trạng thái Order | Backend | 33 | 2h | Sơ đồ bàn trả về màu Xanh | Not Started
35 | UI Dialog Thanh toán | Payment | Form tính tiền hiển thị VAT, Khuyến mãi | Frontend | 23, 34 | 2.5h | Bật Modal chứa bill chính xác | Not Started
36 | API Sinh VietQR | Payment | Tích hợp cổng tạo mã VietQR động | Backend | 34 | 1.5h | Link ảnh QR tải về thành công | Not Started
37 | UI Hiển thị QR Code | Payment | Hiển thị mã QR động trên màn hình Checkout | Frontend | 35, 36 | 1.5h | Web render mã QR quét được bằng đt | Not Started
38 | UI Xác nhận In Bill | Payment | Nút bấm chuyển trạng thái và In tạm tính | Frontend | 37 | 1.5h | Hoàn tất chu trình một bàn ăn khép kín | Not Started
39 | API Dashboard & Báo cáo | Report | Thống kê doanh thu, số order trong ngày | Backend | 34 | 2.5h | API trả mảng dữ liệu thống kê JSON | Not Started
40 | UI Dashboard | Report | Màn hình Admin vẽ biểu đồ thống kê | Frontend | 39 | 2.5h | Đồ thị hiển thị đúng dữ liệu | Not Started
41 | E2E Testing | Testing | Chạy manual test luồng: Đặt > Nấu > Tính | Testing | 40 | 3h | Không có lỗi Blocker/Critical | Not Started
42 | Fix Bug & Tối ưu | DevOps | Tinh chỉnh UI, dọn dẹp console log, chuẩn hóa | Frontend | 41 | 3h | Source code sạch, sẵn sàng nộp | Not Started

## Nhân sự
DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA DỰ ÁN
STT | Họ Tên | Đơn vị/Ban | Chức Vụ | Vai trò trong dự án | Điện thoại | Email | Ghi chú
I | Bộ môn CNPM
1 | Trần Kiến Quốc | Bộ môn CNPM | Giảng viên | Giám đốc dự án | 901112233 | quoc.tk@cnpm.edu.vn | Quản lý toàn bộ dự án
2 | Nguyễn Mai Anh | Bộ môn CNPM | Chuyên viên | Quản trị dự án | 912223344 | anh.nm@cnpm.edu.vn | Lên kế hoạch và điều phối tiến độ
3 | Lê Minh Tuấn | Bộ môn CNPM | Chuyên viên | Business Analyst | 923334455 | tuan.lm@cnpm.edu.vn | Khảo sát và phân tích nghiệp vụ
4 | Phạm Hoàng Long | Bộ môn CNPM | Chuyên gia | Kiến trúc sư phần mềm | 934445566 | long.ph@cnpm.edu.vn | Thiết kế kiến trúc hệ thống
5 | Đinh Hải Yến | Bộ môn CNPM | Lập trình viên | Backend Developer | 945556677 | yen.dh@cnpm.edu.vn | Phát triển Backend Spring Boot
6 | Vũ Tiến Đạt | Bộ môn CNPM | Lập trình viên | Frontend Developer | 956667788 | dat.vt@cnpm.edu.vn | Phát triển giao diện React
7 | Bùi Thị Thanh | Bộ môn CNPM | Chuyên viên | Tester | 967778899 | thanh.bt@cnpm.edu.vn | Kiểm thử chức năng và hệ thống
II | Công ty khách hàng
1 | Hoàng Văn Thái | Ban Giám đốc | Giám đốc | Trưởng ban dự án | 988889900 | thai.hv@nhahang.com | Phê duyệt ngân sách và rủi ro
2 | Ngô Tấn Phát | Ban Quản lý | Quản lý nhà hàng | Xác nhận yêu cầu nghiệp vụ | 977778811 | phat.nt@nhahang.com | Hỗ trợ khảo sát luồng KDS và POS
3 | Đỗ Ngọc Lan | Phòng Kế toán | Thu ngân | Kiểm thử nghiệp vụ thanh toán | 966667722 | lan.dn@nhahang.com | Kiểm thử VietQR và in hóa đơn
4 | Lý Thanh Hùng | Khối Dịch vụ | Tổ trưởng phục vụ | Đại diện người sử dụng | 955556633 | hung.lt@nhahang.com | Trải nghiệm và đánh giá UX/UI

## Price
STT | Nội dung công việc | Ghi chú | Thời gian (ngày) | Effort (Manday) | Comment | BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ | Giá trị chi tiết (VND) | Ghi chú / Diễn giải
I | PHÂN TÍCH THIẾT KẾ | Tổng giai đoạn I | 24 | 28 | Giai đoạn chuẩn bị cấu trúc hệ thống | Tổng số Manday kỹ thuật | 183 Manday | Tổng Effort từ Phần I đến Phần V phía trên
1 | Lập kế hoạch dự án | Project Charter & WBS | 2 | 2 | Thống nhất kế hoạch tổng thể cùng khách hàng | Đơn giá 1 Manday | 2,200,000 VNĐ | Mức giá tiêu chuẩn thị trường outsource Việt Nam năm 2026
2 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ | Đặc tả chi tiết SRS | 3 | 3 | Khảo sát quy trình POS, bếp thực tế của nhà hàng | Chi phí nhân công phát triển | 303,600,000 VNĐ | 138 Manday (Phần I + Phần II) * Đơn giá
3 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Sơ đồ component, deploy | 3 | 4 | Solution Architect thiết kế Clean Architecture, Base | Chi phí quản lý dự án (PM Cost) | 40,260,000 VNĐ | Tạm tính 10% tổng chi phí nhân công phát triển
4 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | Sơ đồ thực thể ERD | 2 | 2 | Chuẩn hóa bảng MySQL 8, ràng buộc khóa ngoại | Chi phí kiểm thử (QA/QC) | 50,600,000 VNĐ | 23 Manday (Phần III) * Đơn giá
5 | Thiết kế API | RESTful API Contract | 2 | 3 | Định nghĩa dữ liệu truyền tải JSON, API paths | Chi phí triển khai | 26,400,000 VNĐ | 12 Manday (Phần IV) * Đơn giá
6 | Thiết kế giao diện | UI/UX Figma Mockups | 4 | 4 | Tạo wireframe, trải nghiệm người dùng Web/Tablet | Chi phí bảo hành (12 tháng) | 22,000,000 VNĐ | 10 Manday (Phần V) * Đơn giá
7 | Thiết kế Dashboard | Layout biểu đồ | 2 | 2 | Thiết kế luồng gom dữ liệu thống kê, biểu đồ | TỔNG CHI PHÍ TRỰC TIẾP DỰ ÁN | 442,860,000 VNĐ | Tổng giá trị các cấu phần trực tiếp triển khai
8 | Thiết kế POS | UI/UX khay món, sơ đồ | 3 | 4 | Tối ưu thao tác gọi món nhanh, tối giản số lần click | Chi phí dự phòng rủi ro (10%) | 44,286,000 VNĐ | Dự phòng biến động phạm vi hoặc chậm tiến độ
9 | Thiết kế KDS | UI/UX màn hình bếp | 3 | 4 | Thiết kế bảng Kanban hiển thị thông tin chế biến | Lợi nhuận định mức công ty (20%) | 97,429,200 VNĐ | Tính trên tổng chi phí trực tiếp và chi phí dự phòng
II | PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG | Tổng giai đoạn II | 77 | 110 | Hiện thực hóa mã nguồn Backend & Frontend | TỔNG GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ | 584,575,200 VNĐ | Tổng doanh thu trước thuế của công ty công nghệ
1 | Quản trị hệ thống | Tổng Module 1 | 12 | 17 | Phân hệ lõi cấu hình bảo mật | Thuế giá trị gia tăng (VAT 8%) | 46,766,016 VNĐ | Áp dụng mức thuế GTGT hiện hành cho dịch vụ phần mềm
- | Đăng nhập | Đăng nhập mã PIN | 2 | 3 | Thiết kế PIN Pad 6 số, bảo mật xác thực Backend | TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (SAU THUẾ) | 631,341,216 VNĐ | Báo giá cuối cùng bằng chữ: Sáu trăm ba mươi mốt triệu ba trăm bốn mươi mốt nghìn hai trăm mười sáu đồng.
- | JWT | Cơ chế Token | 3 | 4 | Effort cao do xử lý bộ lọc JwtAuthFilter, Refresh Token
- | RBAC | Phân quyền vai trò | 3 | 4 | Effort cao để phân chia chặt chẽ quyền 5 Roles
- | Đổi PIN | Bảo mật người dùng | 2 | 3 | Cập nhật mã PIN mới mã hóa BCrypt
- | Quản lý tài khoản | Khóa/mở tài khoản | 2 | 3 | Vô hiệu hóa tài khoản tạm thời khi nghỉ việc
2 | Quản lý nhân sự | Tổng Module 2 | 5 | 7 | Phân hệ quản trị tổ chức
- | CRUD nhân sự | Thông tin nhân viên | 3 | 4 | Tạo mới, sửa, xóa (soft delete), lọc danh sách
- | Phân quyền | Cấp quyền hệ thống | 2 | 3 | Áp dụng phân quyền trực tiếp trên giao diện
3 | Quản lý thực đơn | Tổng Module 3 | 7 | 9 | Phân hệ cấu hình thực đơn
- | Danh mục | Phân loại món ăn | 2 | 2 | CRUD nhóm món (khai vị, món chính, đồ uống...)
- | CRUD món ăn | Quản lý món | 3 | 4 | Liên kết món ăn với danh mục và giá bán
- | Upload ảnh | Xử lý file ảnh | 2 | 3 | Xử lý lưu trữ file ảnh tĩnh trên server/CDN
4 | Quản lý kho | Tổng Module 4 | 13 | 18 | Phân hệ quản trị vật tư (Độ phức tạp cao)
- | CRUD nguyên liệu | Quản lý vật tư | 3 | 4 | Quản lý danh mục nguyên liệu, đơn vị tính
- | Nhập kho | Giao dịch nhập | 3 | 4 | Lập phiếu nhập, tự động cộng dồn số lượng tồn kho
- | Xuất kho | Giao dịch xuất | 3 | 4 | Lập phiếu xuất hủy, hao hụt ngoài chế biến
- | Kiểm kê | Đối soát kho | 4 | 6 | Effort cao để tính toán chênh lệch tồn thực tế và hệ thống
5 | Quản lý công thức | Tổng Module 5 | 6 | 9 | Logic liên kết bán hàng & kho
- | CRUD định lượng | Định mức nguyên liệu | 6 | 9 | Effort cao do xử lý liên kết BOM N-N phức tạp giữa món-vật tư
6 | POS | Tổng Module 6 | 20 | 29 | Nghiệp vụ bán hàng tại bàn (Core POS)
- | Sơ đồ bàn | Trạng thái bàn | 2 | 3 | Cập nhật trực quan màu sắc bàn theo trạng thái phục vụ
- | Mở bàn | Khởi tạo đơn | 1 | 1 | Nhập số lượng khách, gắn nhân viên phục vụ, sinh Order ID
- | Gọi món | Thêm món ăn | 3 | 4 | Effort cao để chọn món nhanh, xử lý giỏ hàng tạm tính
- | Cart | Khay món ăn | 2 | 3 | Tính toán tức thời tổng tiền, lưu trữ ghi chú từng món
- | Gửi bếp | Đồng bộ lệnh bếp | 3 | 4 | Effort cao: Gửi bếp đồng thời bắn tín hiệu WebSocket KDS
- | Thanh toán | Tính bill tổng | 3 | 5 | Áp dụng chiết khấu, phụ thu, tính VAT, khóa hóa đơn
- | VietQR | QR động ngân hàng | 3 | 5 | Effort cao: Gọi API VietQR sinh mã thanh toán kèm giá tiền
- | In hóa đơn | Output bản in | 3 | 4 | Định dạng template CSS in khổ giấy K80 nhiệt tiện lợi
7 | KDS | Tổng Module 7 | 8 | 12 | Màn hình thông tin nhà bếp
- | Danh sách món | Trạng thái chế biến | 2 | 3 | Phân loại trạng thái "Chờ chế biến", "Đang nấu"
- | Hoàn thành món | Nghiệp vụ hoàn tất | 3 | 4 | Effort cao do tích hợp tự động trừ tồn kho theo Recipe định lượng
- | Đồng bộ WebSocket | Real-time event | 3 | 5 | Effort cao để duy trì kết nối hai chiều không gián đoạn
8 | Dashboard | Tổng Module 8 | 6 | 9 | Phân tích hiệu quả kinh doanh
- | Doanh thu | Biểu đồ doanh thu | 2 | 3 | Trực quan hóa doanh số 7 ngày, 30 ngày dùng Recharts
- | Thống kê | Chỉ số vận hành | 1 | 2 | Đếm số hóa đơn, số lượt phục vụ, bàn trống tức thời
- | Món bán chạy | Top Selling | 1 | 2 | Thống kê xếp hạng món ăn được gọi nhiều nhất
- | Tồn kho | Cảnh báo hết hàng | 2 | 2 | Cảnh báo đỏ nguyên liệu chạm ngưỡng tối thiểu
III | KIỂM THỬ | Tổng giai đoạn III | 18 | 23 | Đảm bảo chất lượng hệ thống
1 | Unit Test | Test chức năng đơn lẻ | 4 | 5 | Đảm bảo tính toán hóa đơn, trừ tồn kho không sai sót
2 | Integration Test | Test luồng liên kết | 4 | 5 | Đảm bảo đồng bộ API, WebSocket POS - KDS trơn tru
3 | UI Test | Khả năng tương thích | 3 | 4 | Kiểm thử responsive trên các màn hình PC, Tablet, Mobile
4 | Kiểm thử nghiệp vụ | Chạy thử nghiệm UAT | 4 | 5 | Giả lập vận hành một ngày nhà hàng thực tế
5 | Sửa lỗi | Fix bugs | 3 | 4 | Lập trình viên xử lý lỗi do đội QA phát hiện
IV | TRIỂN KHAI | Tổng giai đoạn IV | 11 | 12 | Vận hành hệ thống thực tế
1 | Build Backend | Đóng gói JAR | 1 | 1 | Cấu hình tham số môi trường máy chủ sản xuất
2 | Build Frontend | Đóng gói Static | 1 | 1 | Đóng gói mã nguồn tĩnh tối ưu tải trang trên browser
3 | Cấu hình MySQL | Setup CSDL | 2 | 2 | Cấu hình bảo mật DB, lập lịch sao lưu (backup) tự động
4 | Kiểm tra dữ liệu | Khởi tạo ban đầu | 2 | 2 | Khai báo menu, bàn ăn, tài khoản gốc ban đầu
5 | Hướng dẫn sử dụng | Chuyển giao tài liệu | 3 | 3 | Soạn thảo cẩm nang sử dụng trực quan cho nhân viên
6 | Bàn giao | Nghiệm thu ký kết | 2 | 3 | On-site hỗ trợ ngày khai trương, ký nghiệm thu
V | BẢO HÀNH | Tổng giai đoạn V | 365 | 10 | Bảo hành, bảo trì 12 tháng
1 | Hỗ trợ kỹ thuật | Support SLA | 200 | 4 | Trực tuyến giải đáp thắc mắc vận hành
2 | Sửa lỗi | Hotfix bug | 100 | 4 | Xử lý khẩn cấp các lỗi phát sinh ngoài ý muốn
3 | Bảo trì | Tối ưu định kỳ | 65 | 2 | Kiểm tra logs hệ thống, tối ưu dung lượng DB
TỔNG | TỔNG CỘNG TOÀN DỰ ÁN |  | 145 | 183 | Hoàn thành toàn diện các phase